## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HT-01 | Configuración del servidor donde se alojará el proyecto de JavaScript | Configuración de servidor | Realizado | Medio | Sprint 1 | Alta
HT-02 | Diseño de modelo de base de datos | Modelo de datos | Realizado | Medio | Sprint 1 | Alta
HT-03 | Desarrollo capa acceso a datos | Acceso a datos | Realizado | Medio | Sprint 2 | Alta
HT-04 | Creación de API para la comunicación con el modelo de YOLO | Crear API | Realizado | Alta | Sprint 2 | Alta
HT-05 | Configuración y verificación de despliegue con build constructor y Vercel | Verificar Despliegue | Realizado | Alta | Sprint 3 | Alta
HT-06 | Configuración de servidor de CI/CD | Configurar CI/CD | Realizado | Alta | Sprint 1 | Alta
HU-01 | Como usuario, podré loguearme al sistema y realizar la carga de los archivos para el entrenamiento del modelo. | Cargar Archivos | Realizado | Alta | Sprint 2 | Alta
HU-02 | Como super administrador, necesitaré configurar las opciones de seguridad y permisos para diferentes roles de usuario. | Configurar Seguridad | Realizado | Alta | Sprint 2 | Alta
HU-03 | Modelación de actividades para la capa de negocio |  | Realizado
HU-05 | Como usuario, podré consumir el modelo de machine learning con solo subir el examen u archivo a analizar. | Consumir Modelo | Realizado | Media | Sprint 4 | Alta
HU-06 | Como usuario, podré editar mi perfil y actualizar mi información personal. | Editar Perfil | Realizado | Media | Sprint 3 | Media
HU-07 | Como super administrador necesitaré generar reportes detallados sobre los análisis generados por el modelo para su estudio. | Generar Reportes | Realizado | Alta | Sprint 2 | Alta
HU-08 | Como super administrador, podré visualizar y gestionar las actividades de los usuarios en el sistema. | Gestionar Actividades | Realizado | Media | Sprint 2 | Alta
HU-09 | Como super administrador necesito ingresar al sistema para gestionar los datos de entrenamiento para el modelo en el repositorio. | Gestionar Datos | Realizado | Alta | Sprint 1 | Alta
HU-10 | Como super administrador, necesitaré gestionar los usuarios en caso de que se incremente o disminuya la cantidad de usuarios en el sistema. | Gestionar Usuarios | Realizado | Media | Sprint 1 | Alta
HU-11 | Como usuario, recibiré notificaciones cuando se complete el análisis del modelo de machine learning. | Notificaciones | Realizado | Baja | Sprint 3 | Media
HU-12 | Como usuario, obtendré un reporte con todos los datos que el modelo de machine learning nos entregue para poder analizarlos. | Obtener Reporte | Realizado | Media | Sprint 3 | Alta
HU-13 | Como un usuario, podré visualizar las páginas informativas del sistema tales como Inicio, Sobre Nosotros, Servicios. | Ver Páginas Info Usuario | Realizado | Baja | Sprint 3 | Media

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.